**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Интеллектуально-познавательный проект организации внеурочной деятельности школьников «Я и природа» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | Вострова Александра Андреевна |
| *Ф.И.О. руководителя проекта* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | город Чебоксары Чувашской Республики |
| *перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | 9 месяцев |
| *продолжительность проекта (в месяцах)* |
| 05.09.2018 |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| 05.06.2019 |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | Проект "Я и природа" активно реализовывался с 2012 по 2017 год в МАОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" города Чебоксары. За период реализации проект добился высоких результатов (повышение активности учащихся в экологическом направлении) и наград (руководитель проекта неоднократно награжден благодарственными письмами Управления экологии города Чебоксары). **В 2018-2019 учебном году** планируется охватить мероприятиями в рамках проекта все общеобразовательные организации города Чебоксары. Проект будет представлять собой комплекс мероприятий на учебный год, разработанный с целью повышения интереса к эколого - биологическим знаниям, активизации познавательной деятельности и формированию экологической культуры учащихся города. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта для молодёжи**  **Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)**  *(не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное* | Проблема сохранения природы, гармония человека и окружающей среды актуальна сейчас как никогда. Формирование у детей культуры сознания, культуры мышления, "экологической совести" является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. Решая эту задачу, проект "Я и природа" дает ребенку определенные знания о природе, о взаимосвязях в ней, учит видеть ее красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему живому. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Учащиеся города Чебоксары в возрасте от 5 до 18 лет |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основная цель проекта** | Воспитание у детей и молодежи экологической грамотности и бережного отношения к природе; увеличение числа участников всероссийских природоохранных проектов и акций. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | 1. Пропаганда природоохранной деятельности (проведение экологических акций, встреча с представителями экологических организаций и движений, продвижение проекта в СМИ);  2. Формирование навыков получения дополнительных эколого-биологических знаний и применения их в жизни. |

|  |
| --- |
| **6. Методы реализации проекта**  *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
|  |
| 1. Обучающий семинар для учителей биологии школ города Чебоксары по проекту «Я и природа»: цели и задачи на 2018-2019 учебный год |
| 1. Городские конкурсы и акции в рамках осенних природоохранных мероприятий в городе |
| 1. Городские конкурсы на природоохранную тематику: конкурс экологических видеороликов, конкурс на лучшую экологическую сказку, конкурс рисунков, выставка-конкурс новогодних игрушек. Для детей младшего школьного возраста - конкурс кормушек. 2. Городские научно-практические конференции «Радуга ремесел» и «Открытия юных», направленные на активизацию интереса к проектной и исследовательской деятельности. 3. Природоохранные акции в рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая весна", инициированного Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского 4. Городской фестиваль друзей природы в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля и социально - образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». Подведение итогов реализации проекта «Я и природа» за год, награждение благодарственными письмами и подарками юных экологов образовательных учреждений города. |
|  |
| *Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Календарный план реализации проекта**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Количественные показатели реализации** |
|  | Обучающий семинар для учителей биологии школ города Чебоксары по проекту «Я и природа» | 09.2018 | 70 чел. |
|  | Городской эколого-оздоровительный праздник в рамках осенних природоохранных мероприятий  в городе Чебоксары | 10.2018 | 200 чел. |
|  | Проведение акции «Посади дерево» в рамках Всероссийской экологической акции «Живи, лес!». | 10.2018 | 300 чел. |
|  | Городские конкурсы на природоохранную тематику:  конкурс экологических видеороликов, конкурс на лучшую экологическую сказку,  конкурс экологических рисунков, выставка-конкурс новогодних игрушек.  Для детей младшего школьного возраста - конкурс кормушек. | 01.10.18-01.02.19 | 5 000 чел. |
|  | Городские научно-практические конференции «Открытия юных» и «Радуга ремесел». | 02.03.19 | 200 чел. |
|  | Природоохранная акция «Чистый город»  в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна»,  инициированного Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского | 01.04.19-31.05.19 | 15 000 чел. |
|  | Участие в Межрегиональной экологической акции  «Волга - великое наследие России» | 15.05.19 | 7 000 чел. |
|  | Городской фестиваль друзей природы | 05.06.19 | 400 чел. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Ожидаемые результаты**  *(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | |
| **Количественные показатели**  *(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)* | Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - не менее 60 % от общего количества учащихся образовательных учреждений города (27000 человек). |
| **Качественные показатели**  *(указать подробно качественные изменения)* | Позитивное отношение к природоохранной деятельности, формирование у учащихся понятия «экологичность», навыки рационального использования природного материала. |

|  |
| --- |
| **9. Мультипликативность**  *(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)* |
| В дальнейшем проект будет реализовываться благодаря накопленной базе и поддержке Межрегиональных экологических общественных организаций и Управления экологии города. Планируется трансляция опыта реализации проекта через СМИ в сети как в близлежащие, так и в отдаленные регионы РФ. Презентация проекта на окружных, межрегиональных и международных форумах и семинарах. |